## RINGKASAN
CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 2016
RINGKASAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI
DAERAH KUALA MUDA / SIK / BALING
Kod |  | Peruntukan | Peruntukan | Tanggungan | % | Perbelanjaan | % | Catatan
Komputer | Nama Projek | Tahun | Tahun | Yang Belum | Tanggungan |  | Perbelanjaan
|  | 2016 | 2016 | Selesai
Dipinda
|  | RM | RM | RM |  | RM
1301000 | Program Pemeliharaan Sungai | 200000 |  | 172040 |  | 0
1302000 | Program Pengindahan Sungai | -
1303000 | Program Pembangunan Infrastruktur | 80000 |  | 0 | 0 | 80000
Mesra Alam
1304000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 410000 |  | 0 | 0 | 401545.9
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Tebatan Banjir)
1305000 | Program Kajian Tebatan Banjir | 0
1306000 | Pemulihan Kerosakan Akibat Banjir | 300000 |  | 225738.5 | 75.2462 | 72368
1307000 | Program Pemeliharaan Muara Sungai | 300000 |  | 41150 | 13.7167 | 93000
1308000 | Program Mencegah Hakisan Pantai | 400000 |  | 0 | 0 | 326023
1309000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 800000 |  | 402749.5 | 50.3437 | 389121
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Peningkatan Sistem Pengairan
dan Saliran Skim)
1310000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 600000 |  | 212230 | 35.3717 | 189310.9
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Pembangunan Sistem Pengairan
dan Saliran Luar Skim)
CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 2016
RINGKASAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI
DAERAH KUALA MUDA / SIK / BALING
Kod |  | Peruntukan | Peruntukan | Tanggungan | % | Perbelanjaan | % | Catatan
Komputer | Nama Projek | Tahun | Tahun | Yang Belum | Tanggungan |  | Perbelanjaan
|  | 2016 | 2016 | Selesai
Dipinda
|  | RM | RM | RM |  | RM
1311000 | Program Pemodenan Peralatan | -
Mekanikal Skim Pengairan dan Saliran
1312000 | Program Pembangunan Sistem
Hidrologi
1313000 | Program Pembangunan Pejabat
dan Kuarters
1314000 | Tanggungan Pengambilan Balik | 0
Tanah
1315000 | Program Pembangunan Teknologi | 15000 |  | 15000 | 100 | 0
Maklumat
1316000 | Program Pembangunan Sumber
Manusia
1317000 | Program Pengukuran Dan | 200000 |  | 0 | 0
Penyiasatan
1318000 | Program Pembangunan Kolam Takungan | -
1319000 | Kerja-kerja Kecil Luar Jangka
| JUMLAH | 3305000 |  | 1068908 | 32.3421 | 1551368.8 | 145.1359
0

## 1SP
Lampiran 1SP
KOD P.13 01000 PROGRAM PEMULIHAN, PENGINDAHAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
01001 - Program Pemulihan,
Pengindahan Dan Pemeliharaan Sungai
JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/29/2016
1 | Sungai Sg. Petani |  | (3): Kuala Muda; (5): 200000; (8): 172040; (10): Kerja-kerja Pemulihan dan Pengindahan Sungai | [8 empty] | SAKAD JAYA ENT.
No.Inden: I160220000197
tarikh Mula:
arikh Tamat:
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 172040 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172040 | 172040 | 172040 | 172040
| BAKI |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 27960 | 27960 | 27960 | 27960
|  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000

## 3SP
Lampiran 3SP
KOD P.13 03000 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MESRA ALAM
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
03001 - Program Pembangunan,
Infrastruktur Mesra Alam
Kerja kerja menaiktaraf outlet Kolam-kolam takungan daerah Kuala Muda
1 | Tmn Ria Mesra 1/Tmn Ria Mesra 2/ Lembah |  | (5): 40000; (9): 36000; (10): Kerja-kerja menaiktaraf Saluran Kolam |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/50/2016 | Shariful
| Permai/Taman Lembah Merbok | [17 empty] | ZAR Permai Ent.
I16022000090
Tarikh Mula : '29/5/2016
Tarikh Tamat: '10/7/2016
2 | Bandar Utama/Bandar Mutiara/Taman Ria Jaya/ |  | (5): 40000; (9): 34000; (10): Kerja-kerja menaiktaraf saluran kolam |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/51/16 | Shariful
| Amanjaya Zon Seroja | [17 empty] | KEJURUTERAAN M.A.M
I160220000110
Tarikh Mula : '29/5/2016
Tarikh Tamat: '10/7/2016
3 | Taman Kempas |  | (9): 10000; (10): Kerja-kerja menaiktaraf saluran Kolam |  |  |  | 100 | 10/16 |  | 11/16 | 11/16 | JPSKMSB(LT/KM)/N/P/KT/167/2016 | Shariful
SAB UTARA ENT.
Tarikh Mula : '
Tarikh Tamat: '
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 34000 | 0 | 0 | 10000 | 80000
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 34000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
| BAKI |  |  | 80000 | 80000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0
|  |  |  | 80000 | 80000 | 10000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 10000 | 80000 | 80000 | 80000

## 4SP
Lampiran 4SP
KOD P13.04000 PROJEK DI BAWAH TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI,INFRASTRUKTUR & KESEJAHTERAAN HIDUP (TEBATAN BANJIR)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
04000 - Program Pembangunan Ekonomi,
Infrastruktur dan Kesejateraan Hidup
( Tebatan Banjir )
1 | Sungai Gurun |  | Kuala Muda | 5 km | 100000 |  |  |  | 64000 | Kerja-kerja mengorek, melebar dan membentuk cerun sisi |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 7/16 | karib sejati Ent, | Shariful
(SH/KM)/N/P/SG/22/2016
No.inden:I160220000084
2 | Sungai Petani |  | Kuala Muda | 5 km | 100000 |  |  |  | 66050 | Kerja-kerja mengorek, melebar dan membentuk cerun sisi |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 7/16 | Keladi cekap ent. | Tarmizi
(SH/KM)/N/P/SG/21/2016
No.inden: I16022000085
3 | Sungai Pau |  | Sik | 3 km | 40000 |  |  |  | 28000 | Kerja-kerja mengorek dan memperelok aliran sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 7/16 | SDZ JATI ENTERPRISE | Azrol
(SH/S)/N//SG/23/2013
No.inden:I160220000075
4 | Sungai Sok |  | Sik | 3 km | 40000 |  |  |  | 38550 | Kerja-kerja mengorek dan memperelok aliran sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 10/16 | KARJU BINA ENT. | Azrol
JPSKMSB(SH/S)N/P/SG/26/2016
No.inden:I160220000088
5 | Sungai Landai |  | Sik | 3 km | 40000 |  |  |  | 38525 | Kerja-kerja mengorek dan memperelok aliran sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 10/16 | ONAN ENTERPRISE | Azrol
JPSKMSB(SH/S)N/P/SG/27/16
No.inden:I160220000089
6 | Sungai Rambong |  | Baling | 3 km | 40000 |  |  |  | 34681.6 | Kerja-kerja mengorek dan memperelok aliran sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 7/16 | 6/15 | 10/16 | KETEMBA GEMILANG | Ju Md Ali
JPSKMSB(SH/B)N/B/SG/47/16
No.inden:I160220000093
7 | Sungai Pendiat |  | Baling | 3 km | 50000 |  |  |  | 42000 | Kerja-kerja mengorek dan memperelok aliran sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 7/16 | 6/15 | 10/16 | PERNIAGAAN PEDATI | Joe Bapak
JPSKMSB(SH/B)N/B/SG/48/16
No.inden:I160220000097
8 | Kg.Sg. Bahahru, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (4): 3 km; (9): 75000; (10): Kerja-kerja mengorek dan meleber sungai |  |  |  | 100 | 10/16 | 10/16 | 11/16 | 11/16 | INDAH SUASA ENTERPRISE | Shuhel
JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/101/2016
No.Inden: I160220000189
|  |  | (9): 14739.3; (10): VO |  |  |  | 100 | 11/12 | 11/12 | 12/12 | 12/16 | INDAH SUASA ENTERPRISE
JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/101/2016
No.Inden: I160220000189
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 410000 | 0 | 0 | 0 | 401545.9
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050 | 0 | 153756.6 | 0 | 89739.3 | 401545.9
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 235125 | 311806.6 | 311806.6 | 153756.6 | 153756.6 | 75000 | 89739.3 | 0 | 0
| BAKI |  |  | 410000 | 410000 | 174875 | 98193.4 | 98193.4 | 98193.4 | 98193.4 | 23193.4 | 8454.1 | 8454.1 | 8454.1
|  |  |  | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000

## 6SP
Lampiran 6SP
KOD P.13 06000 PROGRAM PEMULIHAN KEROSAKAN AKIBAT BANJIR
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
06000 - Program Pemulihan,
Kerosakan Akibat Banjir
1 | Kg. Pokok Sena |  | Kuala Muda | 50 m | 75000 |  |  |  | 72368 | Kerja membina struktur kawalan hakisan tebing |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 12/16 | WAWASAN MAJU ENT. | Ridzam
JPSKNSB(SH/KM)P//P/SG/36/2016
No.inden:I160220000087
2 | Kg. Charuk Pelanduk |  | Sik | 50 m | 150000 |  |  | 124900 |  | Kerja membina struktur kawalan hakisan tebing |  |  |  | 80 | 5/16 | 5/16 | 6/16 |  | MERCU CEMARA | Noorzita
JPSKMSB(SH/S)N/P/SG/40/2016
No.inden:I160220000094
3 | Kg. Teluk Teduri |  | Baling | 50 m | 75000 |  |  | 60000 |  | Kerja membina struktur kawalan hakisan tebing |  |  |  | 80 | 6/16 | 6/16 | 6/16 |  | MOHD SHAHIDAN ENT. | Hj Radzi
JPSKMSB(SH/B)N/P/SG/31/2016
No.Inden:I16022000096
4 | Kg. Pokok Sena |  | (3): Kuala Muda; (8): 40838.5; (10): kerja mengorek dan membina struktur hakisan |  |  |  | 40 | 10/16 | 11/16 | 11/16 |  | NISDIWAD ENT | Ridzam
JPSKMSB (SH/KM)N/P/SG/106/16
I160220000232
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 225738.5 | 72368
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72368 | 72368
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 124900 | 257268 | 257268 | 257268 | 257268 | 42732 | 257268 | 225738.5 | 225738.5
| BAKI |  |  | 300000 | 300000 | 175100 | 42732 | 42732 | 42732 | 42732 | 0 | 42732 | 1893.5 | 1893.5
|  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 42732 | 300000 | 300000 | 300000

## 7SP
Lampiran 7SP
KOD P13.07000 PROGRAM PEMELIHARAAN MUARA SUNGAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
07001- Program Pemeliharaan
Muara Sungai
1 | Muara Sungai Pial dan Tanjung Dawai |  | (3): Kuala Muda; (5): 200000; (9): 16000; (10): Mengorek dan mendalamkan muara sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 10/16 | PERNIAGAAN SECIPTA | Ridzam
JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/38/2016
No.Inden:I160220000162
2 | Muara Sungai Deraka/ |  | (3): Kuala Muda; (5): 100000; (9): 77000; (10): Mengorek dan mendalamkan muara sungai |  |  |  | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 12/16 | NIKMAT IMPIAN ENT. | Ridzam
| Hujung Matang | [17 empty] | JPSKMSB(SH/KM)N/P/SG/3872016
No.Inden:I160220000161
3 | Kg.Sg. Baharu, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (8): 34400; (10): kerja-kerja mengorek muara sungai |  |  |  | 80 | 10/16 |  | 11/16 |  | PERMAI DINAMAIK | Shuhel
JPSKMSB(SH/KM0N/P/SG/100/2016
No.Inden:
4 | Kg.Sg. Baharu, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (8): 6750; (10): kerja-kerja mengorek muara sungai |  |  |  | 80 | 10/16 |  | 11/16 |  | vo | Shuhel
(Bentang Semula)
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 41150 | 93000
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 77000 | 93000
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 257000 | 111400 | 118150 | 41150 | 41150
| BAKI |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 43000 | 43000 | 24600 | 165850 | 165850 | 165850
|  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000

## 8SP
Lampiran 8SP
KOD P13.08000 PROGRAM MENCEGAH HAKISAN PANTAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
08001- Program Mencegah
Hakisan Pantai
1 | Kg. Paya |  | Kuala Muda | 80 m | 200000 |  |  |  | 161200 | Membina rockrevetment |  |  |  | 100 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 9/12 | JPSKMSB(SH/KM)N/P/PT/44/16 | Pak Ku
PPK KAW.GURUN TELOI KIRI
No.inden:I160220000092
2 | Kg Tepi Sg Muda |  | Kuala Muda | 80 m | 200000 |  |  |  | 164823 | Membina rockrevetment |  |  |  | 100 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | 9/12 | JPSKMSB(SH/KM)N/P/PT/43/16 | Azhar
MOKHTAR PLUMBING COMPANY
No.inden:I160220000091
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 400000 | 350247 | 0 | 0 | 326023
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326023 | 0 | 0 | 0 | 326023
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 326023 | 326023 | 326023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKI |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 73977 | 73977 | 73977 | 73977 | 24224 | 24224 | 24224 | 24224
|  |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 350247 | 350247 | 350247 | 350247

## 9SP
Lampiran 9SP
KOD P13.09000 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAIRAN & SALIRAN SKIM (TAHAP)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
09001 - Program Peningkatan
Sistem Pengairan & Saliran Skim
(TAHAP)
1 | Skim Pengairan Tandop Pekan Merbok |  | Kuala Muda | 71 ha | 400000 |  |  | 336000 |  | i)Naiktaraf Sistem Pengairan dan saliran |  |  |  | 90 | 5/16 | 5/16 | ,6/16 |  | JENERIH ENT. | Suhel
JPSKMSB(SH/KM)N/P/P/33/16
I1602200000086
|  |  | (8): 66749.5; (10): ii)Perubahan kerja |  |  |  | 60 |  |  |  |  | VO
2 | Skim Pengairan Sg. Teloi |  | Sik | 60 ha | 200000 |  |  |  | 168000 | i)Naiktaraf Sistem Pengairan dan saliran |  |  |  | 100 | 5/16 | 7/16 | ,6/16 | 12/16 | MZM SAUJANA ENT. | Hj Nazar
JPSKMSB(SH/S)N/P/P/24/2016
|  |  | (9): 27199; (10): ii)Perubahan kerja | [8 empty] | VO
3 | Skim Pengairan Tawar |  | Baling | 40 ha | 150000 |  |  |  | 149780 | Naiktaraf Sistem Pengairan dan saliran |  |  |  | 100 | 5/16 | 7/16 | ,6/16 | 11/16 | RBM UTARA | Hj Shaari
JPSKMSB(SH/B)N/P/P/69/16
I160220000095
4 | Skim Pengairan Sungai Limau |  | Baling | 110 ha | 50000 |  |  |  | 44142 | Naiktaraf Sistem Pengairan dan saliran |  |  |  | 100 | 5/16 | 6/16 | ,6/16 | 11/16 | PERNIAGAAN SRI GADING | Fizah
JPSKMSB(SH//B/P/P/65/16
I160220000095
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | 402749.5 | 389121
Jumlah
Sehingga
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN | [13 empty] | Kini
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193922 | 0 | 195199 | 389121
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 336000 | 380142 | 380142 | 402749.5 | 697922 | 597948.5 | 597948.5 | 402749.5 | 402749.5
| BAKI |  |  | 800000 | 800000 | 464000 | 419858 | 419858 | 8129.5 | 102078 | 8129.5 | 8129.5 | 8129.5 | 8129.5
|  |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 410879 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000

## 10SP
Lampiran 10SP
KOD P13.10000 PROJEK DI BAWAH TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI,INFRASTRUKTUR & KESEJAHTERAAN HIDUP (PEMBANGUNAN SISTEM KEMUDAHAN PENGAIRAN DAN SALIRAN LUAR SKIM)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
10001 - Program Pembangunan Sistem
Pengairan Dan Saliran Luar Skim
(TAHAP)
1 | Kg. Thye Eng |  | (3): Kuala Muda; (5): 100000; (8): 80130; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran |  |  |  | 80 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 7/16 | SHUIB BIN HJ. AHMAD | Othman
2 | Kg. Bujang |  | (3): Kuala Muda; (5): 100000; (9): 99315.9; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran | [9 empty] | Suhel
[14 empty] | 100 | 5/16 | 5/16 | 6/16 | 11/16 | USINA ENTERPRISE
3 | Kg. Sik Dalam |  | (3): Sik; (5): 150000; (8): 132100; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran |  |  |  | 50 | 10/12 | 10/12 | 11/16 |  | Kop.Pembangunan | azrol
Kg.Bendang Man Sik
Berhad
JPSKMSB(SH/S)N/P/P/105/2016
I160220000219
4 | Kg. Parit |  | (3): Sik; (5): 100000; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran | [8 empty] | BATAL | Noorzita
5 | Kg. Weng Dalam / Luar |  | (3): Baling; (5): 150000; (9): 89995; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran |  |  |  | 100 | 9/16 |  | 10/16 |  | YUABINA SDN.BHD | Ju Md Ali
6 | Kg.Tupai |  | (3): Sik; (6): 64000; (10): Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran |  |  |  |  | 10/16 |  | 11/16 |  | BATAL | Nazar
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 600000 | 64000 | 0 | 212230 | 189310.9
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189310.9 | 189310.9
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269440.9 | 269440.9 | 333440.9 | 311545.9 | 212230 | 212230
| BAKI |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 330559.1 | 330559.1 | 266559.1 | 224454.1 | 198459.1 | 198459.1
|  |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000

## 15SP
Lampiran 15SP
KOD P13.15000 PROGRAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN DISEMBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
015000 - Program
Pembangunan Teknologi
Maklumat
1 | Pejabat JPS KMSB |  | (3): Kuala Muda; (5): 15000; (8): 15000; (10): Pembangunan teknologi maklumat/laman web |  |  |  | 90 | 10/16 | 10/16 | 11/16 |  |  | Ridzam
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| BAKI |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000

## 17SP
Lampiran 17SP
KOD P13.13000 PROGRAM PEMBANGUNAN PEJABAT DAN KUARTERS
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN OKTOBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
017000 - Program
Pengukuran Dan
Penyiasatan
1 | Daerah Kuala Muda |  | (5): 100000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
2 | Daerah Sik |  | (5): 50000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
3 | Daerah Baling |  | (5): 50000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKI |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 200000
|  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000