## RINGKASAN
CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 2017
RINGKASAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI
DAERAH KUALA MUDA / SIK / BALING
Kod |  | Peruntukan | Peruntukan | Tanggungan | % | Perbelanjaan | % | Catatan
Komputer | Nama Projek | Tahun | Tahun | Yang Belum | Tanggungan |  | Perbelanjaan
|  | 2016 | 2016 | Selesai
Dipinda
|  | RM | RM | RM |  | RM
1301000 | Program Pemeliharaan Sungai | 270000 |  | 0 |  | 0
1302000 | Program Pengindahan Sungai | -
1303000 | Program Pembangunan Infrastruktur | 80000 |  | 0 | 0 | 0
Mesra Alam
1304000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 200000 |  | 0 | 0 | 0
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Tebatan Banjir)
1305000 | Program Kajian Tebatan Banjir | 0
1306000 | Pemulihan Kerosakan Akibat Banjir | 275000 |  | 0 | 0 | 0
1307000 | Program Pemeliharaan Muara Sungai | 300000 |  | 0 |  | 0
1308000 | Program Mencegah Hakisan Pantai | 400000 |  | 0 |  | 0
1309000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 800000 |  | 0 |  | 0
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Peningkatan Sistem Pengairan
dan Saliran Skim)
1310000 | Projek Dibawah Tahap Pembangunan | 550000 |  | 0 |  | 0
Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan
Hidup (Pembangunan Sistem Pengairan
dan Saliran Luar Skim)
CADANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 2017
RINGKASAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI
DAERAH KUALA MUDA / SIK / BALING
Kod |  | Peruntukan | Peruntukan | Tanggungan | % | Perbelanjaan | % | Catatan
Komputer | Nama Projek | Tahun | Tahun | Yang Belum | Tanggungan |  | Perbelanjaan
|  | 2016 | 2016 | Selesai
Dipinda
|  | RM | RM | RM |  | RM
1311000 | Program Pemodenan Peralatan | -
Mekanikal Skim Pengairan dan Saliran
1312000 | Program Pembangunan Sistem
Hidrologi
1313000 | Program Pembangunan Pejabat
dan Kuarters
1314000 | Tanggungan Pengambilan Balik | 0
Tanah
1315000 | Program Pembangunan Teknologi | 15000 |  | 0 | 0 | 0
Maklumat
1316000 | Program Pembangunan Sumber
Manusia
1317000 | Program Pengukuran Dan |  |  | 0
Penyiasatan
1318000 | Program Pembangunan Kolam Takungan | -
1319000 | Kerja-kerja Kecil Luar Jangka
| JUMLAH | 2890000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0

## 1SP
Lampiran 1SP
KOD P.13 01000 PROGRAM PEMULIHAN, PENGINDAHAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
01001 - Program Pemulihan,
Pengindahan Dan Pemeliharaan Sungai
1 | Sungai Sg.Petani |  | (3): Kuala Muda; (4): 0.3; (5): 185112; (10): a) Kerja-kerja pemulihan dan pengindahan sungai |  |  |  |  | 4/17
(Bayaran 2016)
2 | Sungai Gurun |  | (3): Kuala Muda; (4): 2; (5): 54888; (10): a) Kerja-kerja pemulihan dan pengindahan sungai |  |  |  |  | 4/17
(Aduan)
|  |  | (3): Baling; (5): 30000; (10): a) Kerja-kerja pemulihan dan pengindahan sungai |  |  |  |  | 4/17
3 | Sungai Iboi
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI

## 3SP
Lampiran 3SP
KOD P.13 03000 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MESRA ALAM
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
03001 - Program Pembangunan,
Infrastruktur Mesra Alam
1 | Taman Kempas |  | (3): Kuala Muda; (5): 10000; (10): a) Kerja-kerja menaiktaraf saluran
(Bayaran 2016)
[15 empty] | 04/17 |  |  |  |  | Shahriful
2 | Taman Desa Budiman/Taman Pinang Tunggal/Taman |  | (3): Kuala Muda; (5): 70000; (10): a) Kerja-kerja menaiktaraf saluran
Sri Jenaris/ Taman Sri Wang / Taman Industri
Sungai Tukang
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000

## 4SP
Lampiran 4SP
KOD P13.04000 PROJEK DI BAWAH TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI,INFRASTRUKTUR & KESEJAHTERAAN HIDUP (TEBATAN BANJIR)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
04000 - Program Pembangunan Ekonomi,
Infrastruktur dan Kesejateraan Hidup
( Tebatan Banjir )
1 | Kg. Sungai Baharu, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (5): 89739.3; (10): a) Kerja-kerja mengorek dan melebar sungai
(Bayaran 2016)
2 | Sungai Gurun |  | (3): Kuala Muda; (5): 40000; (10): a) Pengorekan & Pengukuhan Tebing
(Aduan)
3 | Sungai Kunyit |  | (3): Kuala Muda; (5): 30260.7; (10): a) Pengorekan & Pengukuhan Tebing
(Aduan)
4 | Sungai Ketil / Kg. Tanjung Merbau |  | (3): Baling; (5): 40000; (10): a) Pengorekan & Pengukuhan Tebing
(Aduan)
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000

## 6SP
Lampiran 6SP
KOD P.13 06000 PROGRAM PEMULIHAN KEROSAKAN AKIBAT BANJIR
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
06000 - Program Pemulihan,
Kerosakan Akibat Banjir
1 | Kg. Pokok Sena |  | (3): Kuala Muda; (5): 72368; (10): a) Kerja Membina Struktur Kawalan Hakisan Tebing
(Bayaran 2016)
2 | Kg.Pokok Sena |  | (3): Kuala Muda; (5): 40838.5; (10): a) Kerja Membina Struktur Kawalan Hakisan Tebing
(Bayaran 2016)
3 | Kg. Bukit, Air Nasi |  | (3): Kuala Muda; (4): 0.3; (5): 161793.5; (10): a) Pengukuhan Tebing di Sungai Air Nasi
(Aduan)
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000

## 7SP
Lampiran 7SP
KOD P13.07000 PROGRAM PEMELIHARAAN MUARA SUNGAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
07001- Program Pemeliharaan
Muara Sungai
1 | Muara Sungai Deraka/Hujung Matang |  | (3): Kuala Muda; (5): 77000; (10): a) Mengorek dan mendalamkan muara sungai |  |  |  |  | 04/17
(Bayaran 2016)
2 | Kg. Sg Baharu, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (5): 41150; (10): a) Mengorek dan mendalamkan muara sungai
(Bayaran 2016)
3 | Muara Sungai Korok |  | (3): Kuala Muda; (5): 100000; (10): a) Mengorek dan mendalamkan muara sungai
4 | Muara Sungai Terus |  | (3): Kuala Muda; (4): 1.8; (5): 81850; (10): a) Mengorek dan mendalamkan muara sungai |  |  |  |  | 04/17
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI

## 8SP
Lampiran 8SP
KOD P13.08000 PROGRAM MENCEGAH HAKISAN PANTAI
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
08001- Program Mencegah
Hakisan Pantai
2 | Kg. Sungai Meriam |  | (3): Kuala Muda; (5): 200000; (10): a) Membina Rockrevetment
3 | kg. Paya |  | (3): Kuala Muda; (5): 200000; (10): a) Membina Rockrevetment
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
[13 empty] | 0 | 0

## 9SP
Lampiran 9SP
KOD P13.09000 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAIRAN & SALIRAN SKIM (TAHAP)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
09001 - Program Peningkatan
Sistem Pengairan & Saliran Skim
(TAHAP)
1 | Skim Pengairan Tandop Pekan Merbok |  | (3): Kuala Muda; (4): 71 ha; (5): 402749.5; (10): a) Naiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
(Bayaran 2016)
2 | Skim Pengairan Sg. Teloi |  | (3): Sik; (4): 60 ha; (5): 195199; (10): a) Naiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
(Bayaran 2016)
3 | Skim Pengairan Kota II |  | (3): Kuala Muda; (4): 30 ha; (5): 50000; (10): a) Naiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
4 | Skim Pengairan Landak |  | (3): Baling; (4): 40 Ha; (5): 152051.5; (10): a) Naiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah
Sehingga
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN | [13 empty] | Kini
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI

## 10SP
Lampiran 10SP
KOD P13.10000 PROJEK DI BAWAH TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI,INFRASTRUKTUR & KESEJAHTERAAN HIDUP (PEMBANGUNAN SISTEM KEMUDAHAN PENGAIRAN DAN SALIRAN LUAR SKIM)
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
10001 - Program Pembangunan Sistem
Pengairan Dan Saliran Luar Skim
(TAHAP)
a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
1 | Kg. Thye Eng |  | (3): Kuala Muda; (5): 91841.76; (10): (Bayaran 2016)
a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
2 | Bendang Dalam, Merbok |  | (3): Kuala Muda; (4): 5; (5): 80000 | [9 empty] | Othman
3 | Kg.Sungai Layar/Sg.Jagung |  | (3): Kuala Muda; (4): 2; (5): 28158.24; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
4 | Kg. Belantik |  | (3): Sik; (5): 50000; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
azrol
5 | Kg. Langgok |  | (3): Sik; (5): 50000; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
6 | Kg.Tupai |  | (3): Sik; (5): 50000; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
7 | Kg. Tanah Periuk |  | (3): Baling; (5): 100000; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran | [9 empty] | Noorzita
Ju Md Ali
8 | Kg. Guar Cempedak |  | (3): Baling; (5): 100000; (10): a) Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran
Nazar
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI

## 13SP
Lampiran 13SP
KOD P13.13000 PROGRAM PEMBANGUNAN PEJABAT & KUARTERS
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
013000 - Program
Pembangunan Pembangunan
Pejabat & Kuarters
1 | Kg. Charuk Sikin |  | (3): Baling; (5): 20000; (8): 20000; (10): Menaiktaraf kauters | [9 empty] | Ridzam
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000

## 15SP
Lampiran 15SP
KOD P13.15000 PROGRAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
015000 - Program
Pembangunan Teknologi
Maklumat
1 | Pejabat JPS KMSB |  | (3): Kuala Muda; (5): 15000; (10): Pembangunan teknologi maklumat/laman web | [9 empty] | Ridzam
(Bayaran 2016)
[5 empty] | 10000 |  |  |  |  | Teknologi maklumat / laman web
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000

## 16SP
Lampiran 16SP
KOD P13.16000 PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK 2017
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
016000 - Program
Pembangunan Sumber
Manusia
1 | Bengkel Hrmis |  | (3): KMSB; (5): 5000; (8): 5000; (10): Pengisian Hrmis | [9 empty] | Ridzam
2 | Kursus |  | (3): KMSB; (5): 15000; (8): 15000; (10): Tatacara Dan Perolehan Sebutharga dan Tender
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
BAKI
|  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000

## 17SP
Lampiran 17SP
KOD P13.13000 PROGRAM PEMBANGUNAN PEJABAT DAN KUARTERS
LAPORAN KEMAJUAN BULANAN UNTUK BULAN OKTOBER 2016
|  |  |  | Keluasan/ | Peruntukan | Peruntukan | Nilai | Tanggungan | [5 empty] | Kemajuan | Tarikh |  | Tarikh
|  |  |  | Panjang | Tahun | Tahun | Kerja | Yang Belum | Perbelanjaan | Butiran Lanjut Tentang Kerja |  |  |  | Fizikal | Mula |  | Siap |  | Catitan/
Bil. | Nama Kawasan/Rancangan |  | Daerah |  | 2016 | 2016 | Siap | Selesai |  | Kerja Yang Dicadangkan |  |  |  | Kerja | Dija | Se- | Dija | Se- | No.Inden/
[6 empty] | Dipinda | [7 empty] | Kerja | dual | benar | dual | benar | No.Pesanan Kerajaan
|  |  |  | Ha./Km. | RM | RM | RM | RM | RM |  |  |  |  | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |  |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
017000 - Program
Pengukuran Dan
Penyiasatan
1 | Daerah Kuala Muda |  | (5): 100000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
2 | Daerah Sik |  | (5): 50000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
3 | Daerah Baling |  | (5): 50000; (10): Kerja-kerja pengukuran/semakan semula pengambilan balik
tanah kawasan pengairan dan sungai
| Jumlah Kecil Kuala Muda / Sik / Baling |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
PENYATA PERBELANJAAN DAN TANGGUNGAN BULANAN
Jumlah
|  | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Sehingga
Kini
| PERBELANJAAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TANGGUNGAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKI |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 200000
|  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000